## Phase Conception
OUTIL DE SUIVI DE LA MISSION DE COORDINATION SPS
PHASE CONCEPTION
| APPLICABLE | STATUT | ECHEANCE PREVUE | ECHEANCE REALISEE | TÂCHE | LIVRABLE
PHASE INITIALE
|  | Non commencée |  |  | Négociation et signature du contrat de coordination SPS | Contrat de coordination SPS
|  | Non commencée |  |  | Négociation et signature des modalités pratiques de coopération (MPC) | Avenant aux contrats Modalités pratiques de coopération
|  | Non commencée |  |  | Ouverture du Registre Journal | Registre Journal
|  | Non commencée |  |  | Présentation aux intervenants de la prise en compte dans le programme de l’application des Principes Généraux de Prévention lors des interventions ultérieures. | Registre Journal
|  | Non commencée |  |  | Attirer l’attention du MO sur les contraintes liées à l’environnement, Visite initiale du terrain avec MO/MOE/concessionnaires… | Fiche d'inspection commune annexée au Registre Journal
|  | Non commencée |  |  | Attirer l’attention du MO sur les contraintes liées à l’environnement, Visite du site avec existant non occupé avec MO/MOE/ concessionnaires… | Fiche d'inspection commune annexée au Registre Journal
|  | Non commencée |  |  | Attirer l’attention du MO sur les contraintes liées à l’environnement, Inspection commune avec le chef d’établissement en activité (le cas échéant : le coordonnateur tient compte des interférences avec les activités d’exploitation sur le site à l’intérieur ou à proximité duquel est implanté le chantier…) | Fiche d'inspection commune annexée au Registre Journal
Non commencée
PROJET - APS |  | Non commencée |  |  | Assistance au MO à la Déclaration préalable | Déclaration Préalable - Bordereau d'envoi - Suivi sur le Registre Journal
|  | Non commencée |  |  | Analyses et rapports APS | Pièces graphiques - Registre Journal
|  | Non commencée |  |  | Réunions de conception de l’opération et rédaction du document DIUO : Lister et identifier la nature des interventions ultérieures prévisibles (avec leur fréquence et leur durée) pour les analyser et intégrer les mesures de prévention dès la conception de l’ouvrage pour le DIUO | Registre Journal - DIUO conception
|  | Non commencée |  |  | Echanger sur les mesures de prévention à intégrer dans la conception de l’ouvrage et/ou dans le DIUO | Registre Journal - DIUO conception
|  | Non commencée |  |  | Présenter et restituer les mesures de prévention proposées | Registre Journal - CR
|  | Non commencée |  |  | Réunions avec MO et futur exploitant (le cas échéant)) | Registre Journal - CR
|  | Non commencée |  |  | Réunions de conception de l’opération et rédaction du document PGC SPS | Registre Journal - CR
Non commencée
PROJET APD |  | Non commencée |  |  | Analyser les risques liés aux modes constructifs et aux interventions des entreprises à partir des éléments présenter lors de la phase de travail précédente | Registre Journal
|  | Non commencée |  |  | Avis sur calendrier général (coactivité) | Planning prévisionnel
|  | Non commencée |  |  | Collaboration avec la maîtrise d’œuvre pour le projet de plan d’installation de chantier | Projet de Plan d'Installation de Chantier
|  | Non commencée |  |  | Examen des pièces relatives (Amiante, Plomb, etc.) | Registre Journal
|  | Non commencée |  |  | Participation aux réunions de concertation avec les maîtres d’ouvrage (dans le cas de pluralité de maîtres d’ouvrage) | Registre Journal
|  | Non commencée |  |  | Élaboration projet de règlement du CISSCT dans le cas où l’opération le requiert | Projet de règlement de CISSCT
|  | Non commencée |  |  | Mise à jour du DIUO (si nécessaire) et Fournir le DIUO (dit phase conception) suivant le formalisme imposé cf pièces de marché | DIUO conception finalisé
|  | Non commencée |  |  | Mise à jour du PGC (si nécessaire) et Fournir le PGC SPS | PGC SPS finalisé
|  | Non commencée |  |  | Passation consignes si CSPS réalisation différent CSPS conception | Pv de passation des consignes
Non commencée
DCE |  | Non commencée |  |  | Informer les entreprises des éléments nécessaires au DIUO final à travers une liste des besoins intégrée au dossier de consultation des entreprises (DCE), afin de permettre à celles-ci d'être informées de leurs obligations en la matière | Liste des éléments nécessaires au DIUO final
|  | Non commencée |  |  | Consultations et remises des offres

## Txt
STATUT CLÉ | PRIORITÉ CLÉ | ATTRIBUE | CORRECTION
Non commencée | Élevée | Maitre d'Ouvrage | OUI
En cours | Moyenne | Maitre d'Œuvre | NON
Terminée | Faible | OPC
Coordonnateur SPS
Entreprises
CSPS - OPC
CSPS - Entreprises
MO - Moex - CSPS
MO - Moex - CSPS - OPC
Moex - CSPS
MO - CSPS